## 总览
论文实验总览 / Experiment Dashboard
Total Experiments | 24 |  | Stage | Stage Name | Total | Done | In Progress | Not Started | Blocked | Completion
Done | 1 |  | 0 | 环境与最小闭环 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33%
In Progress | 1 |  | 1 | YOLO baseline + 信息熵裁剪 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0%
Blocked | 0 |  | 2 | HLS核心算子流式重构 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
Critical | 11 |  | 3 | 消融 + Pareto + SOTA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
Completion Rate | 4.167% |  | 4 | 论文证据包 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
近期执行顺序（按论文证据链，不按兴趣）
Order | Experiment | 必须完成的判断标准 | 输出位置 | 是否论文正式证据 | 风险
1 | exp00_cpp_python_conv_check | MSE < 1e-15 或明确解释误差来源 | 07_experiments/stage0... | 间接证据 | 低
2 | exp02_hls_matrix_demo | C Sim / C Synthesis / Cosim 至少前两项通过 | 08_results/hls_reports/ | 工具链证据 | 中
3 | exp10_yolo_baseline_100epochs | 正式100 epochs训练，固定seed与配置 | stage1/exp10... | 正式证据 | 高
4 | exp12_entropy_score_calculation | 每个分支有熵值、排序、阈值 | 08_results/tables_raw/ | 核心方法证据 | 高
5 | exp16_golden_data_export | golden_input/output/weights有shape和checksum | 05_golden_data/ | HLS验证证据 | 高
6 | exp23_concat_conv_csim | C++输出与golden_output逐元素对齐 | stage2/exp23... | 硬件正确性证据 | 高

## Experiment_Index
Stage | Stage Folder | Exp ID | Experiment Folder | 中文名称 | Purpose | Start Date | Due Date | Status | Priority | Owner | Input / Dependency | Core Operation | Expected Output | Key Metrics | Result Folder | Paper Evidence | Notes
0 | stage0_environment_validation | exp00 | exp00_cpp_python_conv_check | C++/Python 3×3卷积对齐 | 验证纯C++卷积与Python reference逐元素一致，建立算法到硬件前的最小可信闭环。 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | In Progress | High |  | Python reference；C++ conv；small matrix input | 打印逐元素输出；计算MSE；固定输入矩阵和权重 | cpp_output.txt；python_output.txt；mse_log.txt；README.md | MSE；max_abs_error；是否逐元素一致 | 08_results/logs/ | Chapter 4 §4.1 Experimental Setup | Day4实验应归入这里。
0 | stage0_environment_validation | exp01 | exp01_yolo_training_smoke_test_epochs3 | YOLO训练流程冒烟测试 | 验证NEU-DET-YOLO数据格式、Ultralytics训练命令和环境可用性；不作为正式baseline。 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Done | High |  | NEU-DET-YOLO；yolov8n.pt | 训练3 epochs；检查results.csv、weights、labels路径 | best.pt；last.pt；results.csv；results.png；confusion_matrix.png | mAP@0.5；loss趋势；是否正常生成权重 | 07_experiments/stage0_environment_validation/exp01_yolo_training_smoke_test_epochs3_20260630/ | Not for paper baseline | 已有 yolo_fpga_exp_epochs3，可复制归档，不建议作为正式baseline。
0 | stage0_environment_validation | exp02 | exp02_hls_matrix_demo | HLS官方矩阵乘法Demo | 验证Vitis/Vivado HLS工具链、C Synthesis和C/RTL Cosimulation路径可用。 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Not Started | High |  | Vivado/Vitis HLS demo project | 运行C Simulation、C Synthesis、C/RTL Cosim | csim.log；csynth.rpt；cosim.log；tool_version.md | C Sim pass；C Synthesis pass；Cosim pass；target frequency | 08_results/hls_reports/ | Chapter 4 §4.1 Experimental Setup | 若Cosim失败，需记录报错原因。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp10 | exp10_yolo_baseline_100epochs | 正式YOLOv8n Baseline训练 | 建立NEU-DET上的正式检测基线，后续所有裁剪实验以此为参照。 | 2026-07-07 | 2026-07-11 | Not Started | Critical |  | NEU-DET-YOLO；yolov8n.pt；data.yaml | 训练100 epochs；固定batch、imgsz、seed；保存完整日志 | best.pt；last.pt；results.csv；train_args.yaml；baseline_summary.md | mAP@0.5；mAP@0.5:0.95；Params；FLOPs；Latency | 07_experiments/stage1_algorithm_baseline_pruning/exp10_yolo_baseline_100epochs/ | Table 2 baseline；Chapter 4 §4.2 | 必须固定seed和训练配置。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp11 | exp11_feature_map_hook | FPN/PAN特征图Hook提取 | 定位YOLO Neck关键融合层，提取跳连分支Feature Map，为信息熵计算提供输入。 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | Not Started | High |  | exp10 best.pt；validation images；hook script | 注册forward hook；保存各分支tensor统计信息 | feature_map_shapes.csv；sample_tensors.npy；hook_log.md | layer name；C/H/W；tensor range；extraction success | 08_results/metrics/ | Figure 2；Methodology §3.2 | 不要直接保存过多npy，优先保存统计量。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp12 | exp12_entropy_score_calculation | 信息熵分支贡献度计算 | 按通道直方图估计空间信息熵，得到每条FPN跳连分支的信息量排序。 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Not Started | Critical |  | exp11 feature maps | 归一化到[0,1]；256-bin直方图；逐通道熵；分支均值 | entropy_scores.csv；branch_ranking.xlsx；entropy_formula_note.md | mean_entropy；std_entropy；branch rank；selected prune threshold | 08_results/tables_raw/ | Algorithm 1；Formula (1)-(3)；Table 2 | 记录epsilon、bin数、样本数量。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp13 | exp13_entropy_pruning_finetune | 信息熵裁剪+Fine-tune | 裁剪低信息量分支并微调，验证本文方法在精度损失可控下减少冗余融合路径。 | 2026-07-15 | 2026-07-19 | Not Started | Critical |  | exp12 ranking；baseline weights；modified yolo.yaml | 裁剪Q1以下分支；Fine-tune 50 epochs；记录最终指标 | pruned_model.yaml；best.pt；results.csv；pruning_summary.md | mAP@0.5；ΔmAP；FLOPs；Params；Feature Map movement reduction | 07_experiments/stage1_algorithm_baseline_pruning/exp13_entropy_pruning_finetune/ | Table 2；Figure 2 | 本文核心算法实验。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp14 | exp14_random_pruning_ablation | 随机裁剪对照实验 | 控制裁剪分支数量，与信息熵裁剪比较，排除随机删除带来的偶然性。 | 2026-07-15 | 2026-07-19 | Not Started | Medium |  | baseline weights；same prune count | 随机裁剪×3；每次Fine-tune；取均值和方差 | random_run1/2/3 results；random_avg.csv | mean mAP；std mAP；ΔmAP；FLOPs；Params | 07_experiments/stage1_algorithm_baseline_pruning/exp14_random_pruning_ablation/ | Table 2 | 必须至少3次，否则统计说服力弱。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp15 | exp15_l1_pruning_ablation | L1范数裁剪对照实验 | 以权重L1范数作为传统裁剪指标，验证信息熵指标是否更适合FPN分支选择。 | 2026-07-15 | 2026-07-19 | Not Started | Medium |  | baseline weights；same prune count | 计算分支相关卷积权重L1；裁剪最低分支；Fine-tune | l1_scores.csv；l1_pruned_results.csv | mAP@0.5；ΔmAP；FLOPs；Params | 07_experiments/stage1_algorithm_baseline_pruning/exp15_l1_pruning_ablation/ | Table 2 | 注意L1与分支Feature Map不是同一评价对象。
1 | stage1_algorithm_baseline_pruning | exp16 | exp16_golden_data_export | HLS黄金数据导出 | 导出裁剪后融合层的输入、输出和权重，为HLS C Sim精度对齐提供标准答案。 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | Not Started | Critical |  | exp13 pruned model；fixed validation sample | Hook融合层输入/输出；量化为16-bit定点文本；保存weights | golden_input.txt；golden_output.txt；weights.txt；export_config.md | shape一致；value range；quantization scale；checksum | 05_golden_data/ | Chapter 3 §3.3；Chapter 4 §4.4 | 文件名必须包含layer、shape、bitwidth。
2 | stage2_hls_streaming_accelerator | exp20 | exp20_fixed_point_verification | 定点化精度验证 | 将float数据转换为ap_fixed<16,8>，验证量化误差在可接受范围。 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | Not Started | Critical |  | golden_input/output/weights | float vs ap_fixed<16,8>；C Simulation；MSE对齐 | fixed_point_error.csv；csim.log；quantization_note.md | MSE；max_abs_error；overflow count；underflow count | 07_experiments/stage2_hls_streaming_accelerator/exp20_fixed_point_verification/ | Chapter 3 §3.3；Figure 3 | 阶段三会继续扫描位宽。
2 | stage2_hls_streaming_accelerator | exp21 | exp21_line_buffer_test | Line Buffer独立验证 | 验证K-1行缓存与行滚动逻辑，避免在完整算子中混合定位错误。 | 2026-07-26 | 2026-07-28 | Not Started | High |  | small matrix；Python sliding window reference | 二维数组环形缓存；打印每个时刻buffer状态 | line_buffer_trace.txt；line_buffer_check.md | row shift correctness；edge handling；cycle count | 07_experiments/stage2_hls_streaming_accelerator/exp21_line_buffer_test/ | Figure 6；Methodology §3.5 | 先用5×5或6×6小矩阵。
2 | stage2_hls_streaming_accelerator | exp22 | exp22_window_buffer_fsm_test | Window Buffer + FSM联调 | 验证3×3窗口移位和IDLE/FILL_BUFFER/PROCESS状态机控制正确。 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | Not Started | High |  | exp21 line buffer；small matrix reference | 实现窗口寄存器阵列；FSM状态转移；逐窗口比对 | window_trace.txt；fsm_state_log.txt；csim.log | window correctness；valid output cycle；FSM state sequence | 07_experiments/stage2_hls_streaming_accelerator/exp22_window_buffer_fsm_test/ | Figure 6；Chapter 3 §3.5 | FSM图后续直接转论文图。
2 | stage2_hls_streaming_accelerator | exp23 | exp23_concat_conv_csim | Concat + 3×3 Conv C Simulation | 将Concat、Line Buffer、Window Buffer、Conv组合，完成与golden_output逐元素对齐。 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | Not Started | Critical |  | exp16 golden data；exp21/22 modules | 读取golden_input；流式输入；输出与golden_output比较 | csim_output.txt；mse_report.csv；csim.log | MSE；max_abs_error；element mismatch count | 07_experiments/stage2_hls_streaming_accelerator/exp23_concat_conv_csim/ | Chapter 4 §4.4 | 这是硬件正确性的最低证据。
2 | stage2_hls_streaming_accelerator | exp24 | exp24_hls_synthesis | HLS综合资源/延迟报告 | 注入PIPELINE、ARRAY_PARTITION、DATAFLOW等pragma，获得资源和延迟报告。 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | Not Started | Critical |  | exp23 verified HLS C++ | C Synthesis；记录LUT/FF/DSP/BRAM/Latency/II/Fmax | csynth.rpt；resource_summary.xlsx；hls_pragmas.md | LUT；FF；DSP；BRAM；Latency；II；target frequency | 08_results/hls_reports/ | Table 3；Chapter 4 §4.4 | 若II>1，记录瓶颈原因。
2 | stage2_hls_streaming_accelerator | exp25 | exp25_rtl_cosim | C/RTL Cosimulation验证 | 尽量完成RTL级协同仿真，补强硬件实现可信度。 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Not Started | High |  | exp24 synthesized design；testbench | 运行Cosim；保存波形或关键时序截图 | cosim.log；waveform.png；rtl_timing_note.md | Cosim pass/fail；latency cycles；valid signal timing | 07_experiments/stage2_hls_streaming_accelerator/exp25_rtl_cosim/ | Figure 7；Chapter 4 §4.4 | 失败也要保存错误日志用于论文限制说明。
3 | stage3_ablation_pareto_sota | exp30 | exp30_bitwidth_pareto | 定点位宽Pareto扫描 | 扫描多种bit-width，确定精度-资源-延迟的折中拐点。 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | Not Started | Critical |  | exp23/24 HLS code；quantized model pipeline | 测试FP32/18/16/14/12/10/8-bit；记录软件精度和硬件资源 | bitwidth_results.xlsx；pareto_data.csv；figure3_source.xlsx | mAP@0.5；LUT；DSP；BRAM；Latency；MSE | 08_results/tables_final/ | Figure 3；Chapter 4 §4.5 | 16-bit是否最优必须由数据支撑。
3 | stage3_ablation_pareto_sota | exp31 | exp31_hardware_ablation | 硬件结构消融 | 量化Line Buffer、Window Buffer、PIPELINE等优化分别带来的收益。 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Not Started | High |  | Naive Conv；ap_fixed；Line Buffer；Window Buffer；PIPELINE versions | 分别综合；比较资源与延迟 | hardware_ablation.xlsx；table3_source.xlsx | Latency；II；LUT；DSP；BRAM；FPS | 08_results/tables_final/ | Table 3；Figure 4 | 避免只展示最终方案，必须有边际收益。
3 | stage3_ablation_pareto_sota | exp32 | exp32_software_hardware_co_ablation | 软硬件协同消融矩阵 | 比较原生FPN、裁剪FPN、裁剪+Line Buffer、裁剪+Pipeline的系统收益。 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Not Started | Critical |  | C1-C4 configurations | 统一输入；记录mAP、Latency、Throughput、资源 | co_ablation_table.xlsx；figure4_source.xlsx | mAP；Latency；FPS；LUT；DSP；BRAM | 08_results/tables_final/ | Table 3；Figure 4 | C4是本文方案，需高亮。
3 | stage3_ablation_pareto_sota | exp33 | exp33_generalization_by_defect_scale | 缺陷尺度泛化分析 | 按缺陷目标大小分组，验证方法对微小目标和中大型目标的影响。 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Not Started | Medium |  | NEU-DET annotations；test predictions | 按bbox面积分组；分别计算mAP和误检漏检情况 | scale_group_metrics.csv；generalization_note.md | small-object mAP；large-object mAP；latency | 08_results/metrics/ | Chapter 4 §4.7 | 这是低风险泛化实验。
3 | stage3_ablation_pareto_sota | exp34 | exp34_sota_comparison | SOTA系统级对比 | 与相关FPGA CNN/YOLO加速工作比较，定位本文的能效和面积效率。 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | Not Started | Critical |  | Yang 2023；Zhang 2015；SMOF 2024；other baselines | 整理平台、精度、吞吐、功耗、资源；计算GOPS/W与GOPS/LUT | sota_comparison.xlsx；table4_source.xlsx；figure5_source.xlsx | mAP；Latency；Throughput；Power；GOPS/W；GOPS/LUT；LUT/DSP/BRAM | 08_results/tables_final/ | Table 4；Figure 5 | 对比必须标明平台和精度，避免不公平比较。
4 | stage4_paper_evidence_pack | exp40 | exp40_final_tables | 论文最终表格固化 | 将所有实验结果转化为论文Table 1-4的最终数据源。 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Not Started | High |  | exp10-34 final metrics | 清洗数据；统一单位；标注best；冻结最终版本 | table1_dataset.xlsx；table2_pruning.xlsx；table3_ablation.xlsx；table4_sota.xlsx | Completeness；unit consistency；source traceability | 08_results/tables_final/ | Tables 1-4 | 9月1日后原则上不再改实验。
4 | stage4_paper_evidence_pack | exp41 | exp41_final_figures_data | 论文最终图片数据源 | 整理Figure 1-7所需原始数据、矢量图和300dpi图片。 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Not Started | High |  | table sources；draw.io/PPT source；waveform | 生成矢量PDF和PNG；检查字体、分辨率、编号 | fig1-fig7.pdf/png；figure_data.xlsx；figure_checklist.md | DPI；vector availability；caption readiness | 09_论文图片/论文最终图片/ | Figures 1-7 | 论文图片与PPT图片分开管理。
4 | stage4_paper_evidence_pack | exp42 | exp42_claim_evidence_mapping | 论文Claim-证据映射 | 逐条检查论文主张是否都有实验或公式支撑，提前防御审稿人质疑。 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | Not Started | Critical |  | all final tables and figures | 列出Claim；绑定表/图/公式/实验编号；检查证据缺口 | claim_evidence_matrix.xlsx；reviewer_risk_list.md | Claim count；evidence coverage；risk level | 10_论文写作/修改记录/ | Introduction contributions；Discussion | 这是写作阶段的质量控制表。

## 字段说明
字段 | 填写规则 | 错误示例 | 正确示例
Stage | 只能填0-4，对应论文路线阶段。 | 阶段一 | 1
Stage Folder | 必须英文路径，避免HLS/Python中文路径问题。 | 阶段一_算法 | stage1_algorithm_baseline_pruning
Exp ID | 同一阶段内递增编号；stage0用exp00起，stage1用exp10起。 | 实验1 | exp13
Experiment Folder | 英文小写+下划线；可包含epochs、bitwidth、日期。 | 最终实验 | exp13_entropy_pruning_finetune
Status | 使用下拉：Not Started / In Progress / Done / Blocked / Need Review / Archived。 | 快做完了 | In Progress
Priority | Critical表示论文核心证据；High表示强支撑；Medium/Low表示补充。 | 重要 | Critical
Input / Dependency | 写清依赖哪个实验输出，保证可复现。 | 一些数据 | exp10 best.pt；exp12 ranking
Expected Output | 写出具体文件名，不写抽象结果。 | 实验结果 | results.csv；csynth.rpt；mse_report.csv
Key Metrics | 写可量化指标，后续直接生成表格。 | 效果好 | mAP@0.5；LUT；DSP；Latency；II
Paper Evidence | 写论文中用作哪张表/图/章节。 | 论文会用 | Table 2；Figure 3；Chapter 4 §4.5

## Lists
Status | Priority | Stage | Owner | Evidence Type
Not Started | Critical | 0 | Yangyubo | Table
In Progress | High | 1 | Advisor | Figure
Done | Medium | 2 | TBD | Formula
Blocked | Low | 3 | HLS | Algorithm
Need Review |  | 4 | Algorithm | Text
Archived